HUGO OTAVIO

JULIO CÉSAR SANTOS DE MORAIS

MISAEL BONIFACIO MORGADO

Documento de Especificação de Plano de Projeto

CONNECTFLIX – (PLATAFORMA DE STREAMING)

Taubaté

2025

Sumário

1. Introdução	3

1.1 Propósito	3

1.2 Escopo do Projeto (MVP)	3

1.3 Referências	3

2. Organização do Projeto	3

2.1 Estrutura da Equipe (Proposta)	3

2.2 Papéis e Responsabilidades	4

3. Processos de Gerenciamento (ISO 16326)	4

3.1 Metodologia de Desenvolvimento	4

3.2 Plano de Cronograma e Fases (WBS)	5

3.3 Gestão de Riscos (ISO 16326)	5

3.4 Gestão de Custos e Recursos	6

3.5 Gestão da Comunicação	6

4. Processos Técnicos	6

4.1 Gestão de Configuração de Software (SCM)	6

4.2 Gestão da Qualidade (QA)	7

4.3 Gestão de Fornecedores (Aquisição)	7

4.4 Infraestrutura (IaC)	7

Plano de Gerenciamento de Projeto de Software (PGPS)

Projeto: ConnectFlix Versão: 1.0 (Baseline) Data: 03 de outubro de 2025

Gerente de Projeto: (Hugo Otávio)

# 1. Introdução

## 1.1 Propósito

Este Plano de Gerenciamento de Projeto de Software (PGPS) define os processos e atividades para o desenvolvimento, teste e implantação do Produto Mínimo Viável (MVP) da plataforma ConnectFlix.

## 1.2 Escopo do Projeto (MVP)

O escopo está estritamente limitado ao MVP, que inclui:

Serviços Essenciais: Autenticação, Catálogo (CRUD de vídeos) e Gerenciamento de Perfil.

Funcionalidade Principal: Streaming de vídeo básico (baseado no pipeline de mídia da AWS) com player de vídeo.

Funcionalidade Social (Mínima): Perfis públicos e Sistema de comentários em vídeos.

Funcionalidade de Gamificação (Mínima): Concessão de XP e emblemas por "assistir vídeo completo".

Excluído do MVP (para V2): Watch Parties em tempo real, sistema de "seguir", chat, leaderboards e gestão de pagamentos.

## 1.3 Referências

Documento de Especificação de Requisitos (ERS) v0.1

Documento de Arquitetura de Software (DAS) v0.1

# 2. Organização do Projeto

## 2.1 Estrutura da Equipe (Proposta)

Para esta arquitetura, uma equipe enxuta e especializada é necessária:

1x Tech Lead / Gerente de Projeto: (Responsável pelo PGPS, arquitetura e remoção de impedimentos).

2x Desenvolvedores Backend: (Focados nos microsserviços Nest.js, bancos de dados).

1x Desenvolvedor Frontend: (Focado na aplicação Next.js).

1x Engenheiro de DevOps/SRE: (Focado no pipeline de mídia da AWS, Kubernetes e CI/CD).

## 2.2 Papéis e Responsabilidades

Tech Lead: Garante a aderência à arquitetura e aos padrões de código.

Desenvolvedores: Implementam as user stories, criam testes unitários.

DevOps: Configura e mantém a infraestrutura (IaC), monitora o pipeline.

# 3. Processos de Gerenciamento (ISO 16326)

## 3.1 Metodologia de Desenvolvimento

Adotaremos o framework Scrum.

Duração da Sprint: 7 semanas.

Cerimônias: Planejamento (início da sprint), Daily Stand-up (diário), Revisão (fim da sprint) e retrospectiva (fim da sprint).

Artefatos: Product Backlog (baseado na ERS), Sprint Backlog, Incremento do Produto.

## 3.2 Plano de Cronograma e Fases (WBS)

O projeto será dividido em Fases, alinhadas com Sprints de 2 semanas.

| Fase | Foco Principal | Duração Estimada | Entregáveis Chave |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 0: Fundação | Configuração da Infraestrutura (DevOps) | 1 semanas (Sprint 0) | Repositórios Git, Pipeline CI/CD básico, Contas AWS, "Hello World" dos microsserviços. |
| Fase 1: Core MVP | Autenticação e Pipeline de Vídeo | 2 semanas (Sprints 1-2) | Login/Cadastro funcional. Upload de vídeo (manual) transcodifica e toca no player. |
| Fase 2: Social MVP | Catálogo e Interação | 1 semanas (Sprint 3) | API de catálogo (busca/categorias), frontend do catálogo, sistema de comentários. |
| Fase 3: Gamificação MVP | Engajamento Básico | 1 semanas (Sprint 4) | Serviço de Gamificação (XP/Emblemas), evento assíncrono (RabbitMQ) disparado ao fim do vídeo. |
| Fase 4: Estabilização | Testes e Correções | 1 semanas (Sprint 5) | Testes E2E (End-to-End), correções de bugs, documentação. |
| Fase 5: Lançamento | Go-Live | 1 semana | Implantação em produção. |

Prazo Total Estimado do MVP: 7 semanas.

## 3.3 Gestão de Riscos (ISO 16326)

Identificamos os seguintes riscos e suas estratégias de mitigação:

Risco (Alto): Complexidade do Pipeline de Vídeo.

Plano: O pipeline de mídia (MediaConvert) é complexo.

Mitigação: Alocar o recurso de DevOps (Engenheiro de DevOps/SRE) para focar exclusivamente nisso na Fase 1. Usar 100% de serviços gerenciados pela AWS, evitando soluções "caseiras".

Risco (Alto): Aquisição de Conteúdo.

Plano: O projeto não define de onde vêm os vídeos (licenciamento).

Mitigação: Para o MVP, usaremos vídeos de domínio público (ex: Big Buck Bunny) para testes. O Gerente de Projeto deve escalar a necessidade de uma estratégia de conteúdo para os stakeholders de negócio.

Risco (Médio): "Scope Creep" (Aumento de Escopo).

Plano: Pedidos por "mais uma funcionalidade" (ex: "só adicionar o chat, é rápido").

Mitigação: Aderência estrita ao Escopo do MVP (item 1.2). Novas ideias são bem-vindas, mas serão registradas no Product Backlog para a V2, após o lançamento.

Risco (Médio): Custos de Nuvem (AWS).

Plano: A transcodificação de vídeo e o tráfego de CDN (CloudFront) podem gerar custos inesperados.

Mitigação: Implementar orçamentos e alertas (AWS Budgets) na Fase 0. Otimizar a transcodificação apenas para os formatos essenciais (ex: 1080p, 720p).

## 3.4 Gestão de Custos e Recursos

Os custos principais serão:

Recursos Humanos: Custo da equipe (item 2.1).

Infraestrutura: Custos mensais da AWS (EKS, RDS, S3, MediaConvert, CloudFront).

Software: Licenças (se houver).

(Em um plano real, estes itens seriam detalhados em valores monetários).

## 3.5 Gestão da Comunicação

Semanal: Daily Stand-ups (30 min).

Semanal: Reunião de Sincronização do Projeto (1h, para stakeholders).

Quinzenal: Sprint Review e Retrospectiva.

Ferramentas: Trello (Gestão de Tarefas), Discord/Teams (Comunicação), GitHub e Trello (Documentação).

# 4. Processos Técnicos

## 4.1 Gestão de Configuração de Software (SCM)

Controle de Versão: Git.

Repositórios: Um repositório por microsserviço e um para o frontend (padrão monorepo).

Estratégia de Ramificação (Branching): GitHub Flow (simples e ideal para CI/CD):

Cria-se um branch a partir do main.

Desenvolve-se.

Abre-se um Pull Request (PR).

Exige-se aprovação de 1 outro desenvolvedor (Code Review).

O PR é "mergeado" no main, disparando o CI/CD para produção/staging.

## 4.2 Gestão da Qualidade (QA)

A qualidade será garantida em três níveis:

Testes Unitários: Cada desenvolvedor é responsável por escrever testes (ex: Jest) para os microsserviços e componentes de frontend que criar. (Meta: >80% de cobertura de código).

Testes de Integração: Testes automatizados no pipeline de CI/CD que verificam a comunicação entre os serviços (ex: Auth -> Catálogo).

Testes E2E (End-to-End): Testes automatizados (ex: Cypress, Playwright) que simulam o fluxo do usuário no frontend (ex: "usuário faz login, clica em um filme, o filme toca").

## 4.3 Gestão de Fornecedores (Aquisição)

Fornecedor Principal: AWS.

Plano: O projeto depende dos serviços gerenciados (SaaS/PaaS) da AWS. A gestão de custos (RNF004) é crítica.

Dependências de Código: (ex: pacotes NPM). Serão monitoradas por ferramentas de segurança (ex: Snyk, npm audit) no pipeline de CI/CD.

## 4.4 Infraestrutura (IaC)

Toda a infraestrutura do projeto (EKS, S3, RDS) será gerenciada via Infrastructure as Code (IaC), usando Terraform. Isso garante reprodutibilidade, controle de versão da infra e recuperação de desastres.